## Hoja1
Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Descripción del proyecto | Gasto presupuestado | Gasto devengado | Fecha de inicio | Fecha de fin | Ubicación coordenadas | Evidencia del proyecto
Texto | Texto (Ej. Parques, Movilidad, Edificación, etc.) | Texto | Número | Número | Fecha (YYYY-MM-DD) ej., "2024-01-28" | Fecha (YYYY-MM-DD) ej., "2024-01-28" | Número | Hipervínculo a imágenes del proyecto
Rehabilitación de pavimento en la Av. Camino Real entre calle Vespaciano y Av. Eloy Cavazos | Movilidad | Rehabilitación de pavimento | $ 13,195,622.68 | $ 13,195,622.68 | 2024-11-25 | 2025-02-22 | 25.659923, -100.229288 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/En4pRNnVJnJEvrHLI-tpQPcBG77B0kp5_TvtTaudgyswzg?e=6z7SZq
Rehabilitación de pavimento en la Av. Eloy Cavazos (Tramo 1) entre calle Miguel Hidalgo y calle 13 de Mayo | Movilidad | Rehabilitación de pavimento | $ 11,098,123.44 | $ 10,027,117.78 | 2024-11-25 | 2025-02-22 | 25.659923, -100.229288 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ElsM55Www2tOhFxzjIWjj08BQg5snYOll3SiS1J8IXHu1Q?e=CQ9hhZ
Rehabilitación de pavimento en la Av. Eloy Cavazos (Tramo 2) entre calle Miguel Hidalgo y calle 13 de Mayo | Movilidad | Rehabilitación de pavimento | $ 11,965,591.72 | $ 11,965,591.72 | 2024-11-25 | 2025-02-22 | 25.658395, -100.225168 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EqUzKcxdUeNMrqpRQgB9KhYB4xoYViRsJYb5Q0DZS9Hnvw?e=3cfyuO
Remodelación en interior donde se ubicará la Sala de Cabildo en Palacio Municipal | Edificación | Remodelación de la Sala de Cabildo en Palacio Municipal | $ 3,289,124.37 | $ 3,289,124.37 | 2024-11-04 | 2025-01-02 | 25.677241, -100.260025 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EjkWiPYgJ3ZDgO6aBSX5-mABsMWS_xLrgy4keAyWcu1zog?e=wYzBWY
Rehabilitación de impermeabilización de losa de azotea de oficinas del DIF | Edificación | Rehabilitación de impermeabilización de losa de azotea de oficinas del DIF | $ 3,891,206.14 | $ 3,401,128.05 | 2025-01-06 | 2025-02-19 | 25.673868, -100.232325 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Esqdvb3beDlNqt9sQV9aLjAB5SkpFWZgKnK3sp3sZdQrkw?e=MdWi5g
Construcción de puente peatonal en arroyo Las Tortolitas | Movilidad | Construcción de puente peatonal en arroyo Las Tortolitas | $ 1,655,000.22 | $ 496,500.06 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.696747, -100.182580 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ek2JM2lxHWlEs-m9RUNkVrwBFBVlpFCBev8myXdQ_wBH3g?e=e6y7fh
Reparación de muro de contención y banqueta en Av. Paseo de Las Américas | Movilidad | Reparación de muro de contención y banqueta | $ 490,000.02 | $ 490,000.02 | 2024-11-29 | 2024-12-18 | 25.639876, -100.268415 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Eqwp1tnhmkNGiLwTbZIdxNABpQVnXyXJkzZ85UuRZh8ydw?e=M7g853
Reparación de 1) socavón en calle Larga Vista y calle Graciosa en Col. Linda Vista y 2) socavón en calle Vía Alpina en la Col. Mirador de La Silla | Movilidad | Reparación de socavón | $ 290,001.38 | $ 290,001.38 | 2024-11-29 | 2024-12-18 | 25.692192, -100.250486 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EvejyY29es9MqdLdTBlAJCcBRvRVg1BMbP4a14F6sIdkqg?e=99z4Xo
25.668379, -100.234043
Rehabilitación de baños públicos en la Secretaría de Seguridad Pública, Av. Lázaro Cárdenas y Av. Plutarco E. Calles | Edificación | Rehabilitación de baños públicos en la Secretaría de Seguridad Pública | $ 499,920.82 | $ 499,883.97 | 2024-11-29 | 2024-12-28 | 25.683521, -100.229884 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Er_bTehwowtMqfrgSiRslJgBKQzpYF-JUS5EcY5uR5igDA?e=kU2ldf
Rehabilitación de Centro DIF Quinta Mis Mejores Años, calle Dinamarca 833, Col. Rincón de La Sierra | Edificación | Rehabilitación de Centro DIF Quinta Mis Mejores Años | $ 490,100.13 | $ 490,100.10 | 2024-12-13 | 2025-01-11 | 25.635682, -100.195299 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EhbkG6Jatp1Oq4EgXfEvtxABol3wZ1gxn0Xb8W-2an5tHQ?e=X50d2f
Remodelación de interior donde se ubicará la Oficina Ejecutiva en el Palacio Municipal | Edificación | Remodelación de interior de la Oficina Ejecutiva en el Palacio Municipal | $ 489,960.05 | $ 489,960.05 | 2024-12-13 | 2025-01-11 | 25.677241, -100.260025 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EhKDV1F59URMhCuVIblTvRkBv_DpA9Nh2ecDb7-I4PLImQ?e=PHL2HS
Rehabilitación de Teatro Sara García ubicado en calle Guadalupe en su cruce con calle Ignacio Zaragoza | Edificación | Rehabilitación de Teatro Sara García | $ 497,486.71 | $ 497,486.71 | 2024-12-13 | 2025-01-11 | 25.676829, -100.257938 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpnuQJ_TfExFtPEGMR4f5JEBVobH8aN5tg7cJv7OJhTVwQ?e=hTMfLU
Limpieza y desazolve de arroyo Las Tortolitas en Col. Nuevo San Miguel | Pluvial | Limpieza y desazolve de arroyo Las Tortolitas en Col. Nuevo San Miguel | $ 445,506.47 | $ 445,506.47 | 2024-12-13 | 2025-01-01 | 25.696747, -100.182580 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Eu844b1ruQhMhlenBYDl8PUBXA-3uVu8IliRo6T7z6u2zw?e=OGKvHN
Limpieza y desazolve de arroyo Las Tinajas | Pluvial | Limpieza y desazolve de arroyo Las Tinajas | $ 376,207.20 | $ 376,207.20 | 2024-12-13 | 2025-01-01 | 25.657056, -100.153216 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpHpjU86ImdHnbvNX8YpeMoBXsmo8tvEgozV-n7fM9Lbdw?e=7pN0DE
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor en diversas calles y avenidas | $ 11,517,409.59 | $ 11,517,409.59 | 2024-12-09 | 2025-03-08 | 25.696865, -100.217625 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EmaRhZC5cwBPtat0zvGAts4BsSviceIZoZmmJeVc6GBYgg?e=odQRXJ
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor en diversas calles y avenidas | $ 14,376,406.76 | $ 8,829,640.95 | 2024-12-09 | 2025-03-08 | 25.717969, -100.204026 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EjNUyGyhOB1JmwqnC6JxJsIBSpSaiTJ6AEyVkfubrju3ew?e=OMsAJH
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Benito Juárez entre Av. Evolución y Av. Israel Cavazos (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 31,877,703.95 | $ 9,563,311.18 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | 25.674514, -100.199010 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EoFgqv-6cJZJrtwGlTuJTrQBOSPYaXDpOjQ9wBkvASiYaw?e=KEi9d3
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Benito Juárez entre Av. Lázaro Cárdenas y Av. Tacubaya (cuerpo norte) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 30,327,855.35 | $ 9,098,356.61 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | 25.674846, -100.203960 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EkWMm4lyaZ5Ln9-ymcuRaskB0p4jRV4VEq4HCoiNSaJaPQ?e=dJYrkN
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Benito Juárez entre Av. Lázaro Cárdenas y Av. Evolución (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 30,540,017.95 | $ 23,845,700.17 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | 25.674688, -100.211872 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EvcY7Q3fiYlHnVj_74DpNnQB93soPjL2MnVc2NvaV_5g8A?e=lOTmdG
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Benito Juárez entre Av. Tacubaya y Av. Israel Cavazos (cuerpo norte) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 31,983,207.58 | $ 14,497,017.93 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | 25.674784, -100.199134 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EkncP6G2Un1AlHfgsFTFzvsBdQDxWRdpWa0XFGHtiwkskg?e=WOdCYU
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Guadalajara entre Av. Ruiz Cortines y calle Hermosillo (cuerpo oriente) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 13,049,207.21 | $ 13,026,545.54 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.728337, -100.190197 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ElCRu-kno-1KpLjCyXMs8QgBJp1GrO5QsZdO8syoOvG8Aw?e=kp8wYR
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Guadalajara entre Av. Ruiz Cortines y calle Hermosillo (cuerpo poniente) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 12,697,254.73 | $ 3,809,176.42 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.728337, -100.190197 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpySxnNt9kJIqeQ6u4pG5z0BGKuJMOHx7GaM558cALkMyA?e=YKBzT1
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Israel Cavazos entre calle Irlanda y Av. Benito Juárez (cuerpo poniente) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 34,849,718.82 | $ 27,826,267.83 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | 25.728337, -100.190197 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Es36L8zk8_lPpJxyDjZLbwYBtiEYCi--WpghsHDtVTrU1A?e=tD6u24
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Israel Cavazos entre calle Irlanda y Av. Benito Juárez (cuerpo oriente) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 34,548,760.44 | $ 10,364,628.13 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.640918, -100.195526 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpfsfNce5bFNmliFTfL5x1wBKfx5zfXPsrODb1hEBThmtQ?e=2i0KrS
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Israel Cavazos entre límite municipal al norte y calle Valle de Anáhuac | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 17,599,430.55 | $ 5,279,829.16 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | 25.703149, -100.163980 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Et-fW9_lhBFDl7e9-MaYjpwB0nGWKwrlgrPYaOMV8yYbLA?e=ZVnYOq
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre calle 13 de Mayo y calle Insurgentes (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 7,785,705.50 | $ 7,933,081.13 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.657609, -100.222122 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/En4wrFO9BipOkULRUxY56hcBstBn0oxHRoNpPfMouVcHtQ?e=hp5h30
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre calle Insurgentes y Av. San Sebastián (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 7,960,620.71 | $ 5,422,921.98 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.655868, -100.215141 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Eib3Tc4pD1JGv6GQOgeuY7QBsTjsO1D896s62E9GJ8UA4g?e=bRPgKC
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre Av. San Sebastián y calle Albino Daniel Fuentes (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 6,466,060.24 | $ 4,548,327.86 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.653948, -100.207502 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpamN8vg7WNFoiWrjRSRnLQBXv6uGsNo7D_fR85FR8ydUw?e=svfNxd
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre calle Albino Daniel Fuentes y calle Guadalajara (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 7,826,486.23 | $ 2,347,945.87 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.652664, -100.202355 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EsYwlR1xGSNNttPRHxVuLjIB_Jmx0T1hACR3pbUJsi56xQ?e=lWiUN4
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre calle Guadalajara y Av. Israel Cavazos (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 7,749,683.40 | $ 2,324,905.01 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.650696, -100.195355 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ei9P9QYUGU9Hu_w7iiqcBcMBra5ycrnGSD9OHCHPM-rXWQ?e=weUQQu
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre Av. San Sebastián y calle 13 de Mayo (cuerpo norte) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 14,134,018.06 | $ 13,142,070.73 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.651384, -100.196830 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EgI1ekK40D5Ir8xJeEgemRUBPSeQPecWoRzX_GzStN-U0g?e=0ViwGd
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre Av. Israel Cavazos y Av. San Sebastián (cuerpo norte) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | $ 23,038,250.71 | $ 20,376,192.51 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | 25.651384, -100.196830 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EmsBlJH0DeBFtN-IUP_x3c0BTo2kwc9AEKROpImaSKjGtw?e=7ocObf
Ampliación de la Av. Ruiz Cortines, sección de adecuación vial tramo sur | Movilidad | Ampliación de avenida | $ 8,736,535.81 | $ 2,620,960.74 | 2025-02-26 | 2025-05-26 | 25.705433, -100.161271 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ev6USiqbH95Gsm6l1vwzJEYB3vEdtr5otffPdjnvHInu6A?e=IR73yc
Ampliación de la Av. Ruiz Cortines, de calle Girasol a límite municipal tramo poniente | Movilidad | Ampliación de avenida | $ 12,397,818.74 | $ 4,676,009.47 | 2025-02-26 | 2025-05-26 | 25.705645, -100.161593 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EjmibVTg71xIjO4JParqZMMBKoARzsCtYAULhZghW5Q-NA?e=6XPTJe
Ampliación de la Av. Ruiz Cortines, de calle Girasol a límite municipal tramo oriente | Movilidad | Ampliación de avenida | $ 10,400,000.91 | $ 3,120,000.27 | 2025-02-26 | 2025-05-26 | 25.704688, -100.156476 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Embabpn6abJNi06HiRmEnMAB4UruB-I9bRkVBSziWg3k-w?e=LAw2G0
Ampliación de la Av. Ruiz Cortines, sección de adecuación vial tramo norte | Movilidad | Ampliación de avenida | $ 8,700,000.61 | $ 2,610,000.17 | 2025-02-26 | 2025-05-26 | 25.704021, -100.154105 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EurfA2R2CwFMtrxg9xUoB2wB60K8tjcd9BCQOP80ukAEgA?e=uhZxaU
Rehabilitación de diferentes áreas (obra civil) Parque Tolteca | Parque | Rehabilitación de diferentes áreas en Parque Tolteca | $ 4,319,883.94 | $ 1,295,965.18 | 2025-03-14 | 2025-04-27 | 25.675230, -100.236726 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EtlSARTima1CmbgiQwZDMKQB4ovkbGQqka8qz8iofCYxkw?e=bqL6HY
Rehabilitación de Centro Cultural ubicado en la Plaza Principal | Edificación | Rehabilitación de Centro Cultural | $ 2,808,080.05 | $ 1,241,238.57 | 2025-03-14 | 2025-05-02 | 25.677009, -100.259274 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ElTPSA_p4CdCizyRkVE9vmABHWUuIjYPJ4FPFuvpthCZZQ?e=5KWHvd
Rehabilitación de Centro DIF y Salón Polivalente | Edificación | Rehabilitación de Centro DIF y Salón Polivalente | $ 4,196,604.45 | $ 1,516,930.58 | 2025-03-14 | 2025-05-02 | 25.673868, -100.232325 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ElM0GJKZl3JFhfwJ-xf4U5IBZ1yGrtJpCJBOZmMJ25owdg?e=syVee3
Rehabilitación Deportivo CEDEREG | Parque | Rehabilitación Deportivo CEDEREG | $ 2,709,981.27 | $ 812,994.38 | 2025-03-14 | 2025-04-27 | 25.667305, -100.212895 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Em3JERaMx65IhT8AXfWm3V0BQuslptKvdfBGdd9nuanKag?e=tXLKnO
Rehabilitación de Estancia Educativa Infantil Huertas | Edificación | Rehabilitación de Estancia Educativa Infantil Huertas | $ 3,662,315.41 | $ 1,897,957.66 | 2025-03-14 | 2025-04-27 | 25.681170, -100.248055 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EoaoOvoegmtEi5bcT71Bz9gBKdeCeSv7choWN1-gzjJf_g?e=x5DC64
Construcción de pavimento de la calle Irlanda de Av. Israel Cavazos Garza a calle La Escondida | Movilidad | Construcción de pavimento | $ 3,198,748.55 | $ 959,624.56 | 2025-03-14 | 2025-05-12 | 25.640925, -100.196874 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ency2-iUBuZBsLYHQPtO1LUB222KyqVW708SyUzGVGq_hw?e=riW3Cs